## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位： | 云南农业职业技术学院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南农业职业技术学院教学科研运行运转专项资金
主管部门 |  | 云南农业职业技术学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南农业职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 6210 |  | 6210 |  | 2066.95 | 10 | 33.28 | 3.33
|  | 其中：当年财政拨款 | 6210 |  | 6210 |  | 2066.95 |  | 33.28
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成三年创新发展行动计划任务验收，完成云南省优质高职院校建设各项任务验收，不断优化调整专业结构，形成成熟的2+1人才培养模式，做好第三批国家现代学徒制试点专业建设工作，积极探索混合所有制办学模式，深化产教融合、校企合作，形成鲜明突出的办学特色，积极申报各类教学科研项目，积极探索实践教学新模式，开展教学实践活动，筹措资金支持学校教学发展，逐步提升服务社会能力，建设高水平优质教学科研型高职院校。 | [5 empty] | 顺利完成三年创新发展行动计划和云南省优质高职院校建设任务，实施了新的人才培养方案，形成了2+1的人才培养模式。2021年在校生规模达到12523人，2021年毕业生初次就业率达88.94%，年终就业率在97.44%以上，涉农专业毕业生“双证”率达到90％以上，创业毕业生达到5%以上。学生对教学评价满意达92.08%，2021年学院成为了国家级乡村振兴人才培养优质校，设置本科层次职业学校纳入云南“十四五”教育规划申报通过云南省教育厅初审、专家组评审和答辩评审，成功创建省级文明校园和省级民族团结进步示范单位，入选“全国高职院校服务贡献典型学校60强”和“全国高职院校学生发展指数优秀院校100强”。为云南经济社会发展输送了一批技能型人才
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 87
产出指标 |  | 数量指标 | 在校生培养人数 | > | 11500 | 人 | 14552 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益指标 | 毕业生初次就业率 | >= | 0.9 | % | 0.8894 | 15 | 12 | 2021年初次就业率为88.94%，受经济下行压力的影响，岗位数量减少，就业形势严峻，导致初次就业率未达标。下一步学院将加强学生职业生涯规划，调整人才培养方案，提高初次就业。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 毕业生年终就业率 | >= | 0.95 | % | 0.9744 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 学生教学满意度 | >= | 0.85 | % | 0.9208 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 学院小哨校区排危新建项目因土地规划等原因未能按照计划正常实施导致预算资金未能执行
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 90.33 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南农业职业技术学院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 种禽中心生产经营支出专项经费
主管部门 |  | 云南农业职业技术学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省种禽繁育推广中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 1796.9 |  | 1796.9 |  | 588.43 | 10 | 32.75 | 3.28
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 1796.9 |  | 1796.9 |  | 588.43 |  | 32.75
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、保障中心职工工资正常发放和职工社会保障资金正常缴纳。 2、保障中心离退休人员各项支出。 3、保障中心机构正常运转和退休人员各项支出。 4、保证中心生产经营有序开展和推进。 2021—2023年向良种场引进种鸡40万套以上进行种鸡良种培育选育，逐步对种鸡新城疫、禽流感、霉形体病、沙门氏杆菌病等进行净化。向市场提推广经新城疫、鸡传染性支气管炎、鸡马立克氏病及法氏囊病进行100%免疫的良种蛋鸡苗1580万羽，解决我省蛋鸡生产的种源问题，促进蛋鸡业的发展，适应农业产业结构调整需要，支持农民增收、农业增效。 | [5 empty] | 保障中心职工工资正常发放和职工社会保障资金正常缴纳,保障中心离退休人员各项支出,保障中心机构正常运转和退休人员各项支出。由于马龙新场区工程建设未能按计划完成，导致2021年仍无法如期引入后备种鸡，无法恢复生产导致未能如期完成年度既定的目标任务。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 培育推广商品雏鸡 | >= | 1600000 | 头/只 | 0 | 20 | 0 | 由于马龙新场区工程建设未能按计划完成，导致2021年仍无法如期引入后备种鸡，无法恢复生产导致未能如期完成年度既定的目标任务。请求省政府协调省级各相关部门尽快重新启动小哨畜禽基地资产置换项目建设，完成建设内容并投入使用。
产出指标 |  | 数量指标 | 种鸡疫病防治及防疫 | >= | 100000 | 套 | 0 | 10 | 0 | 由于马龙新场区工程建设未能按计划完成，导致2021年仍无法如期引入后备种鸡，无法恢复生产导致未能如期完成年度既定的目标任务。请求省政府协调省级各相关部门尽快重新启动小哨畜禽基地资产置换项目建设，完成建设内容并投入使用。
产出指标 |  | 质量指标 | 种鸡年递进死淘率 | <= | 12 |  | 0 | 10 | 0 | 由于马龙新场区工程建设未能按计划完成，导致2021年仍无法如期引入后备种鸡，无法恢复生产导致未能如期完成年度既定的目标任务。请求省政府协调省级各相关部门尽快重新启动小哨畜禽基地资产置换项目建设，完成建设内容并投入使用。
产出指标 |  | 质量指标 | 优良商品雏鸡占有率 | >= | 99 |  | 0 | 10 | 0 | 由于马龙新场区工程建设未能按计划完成，导致2021年仍无法如期引入后备种鸡，无法恢复生产导致未能如期完成年度既定的目标任务。请求省政府协调省级各相关部门尽快重新启动小哨畜禽基地资产置换项目建设，完成建设内容并投入使用。
效益指标 |  | 经济效益指标 | 雏鸡销售收入 | >= | 560 | % | 0 | 10 | 0 | 由于马龙新场区工程建设未能按计划完成，导致2021年仍无法如期引入后备种鸡，无法恢复生产导致未能如期完成年度既定的目标任务。请求省政府协调省级各相关部门尽快重新启动小哨畜禽基地资产置换项目建设，完成建设内容并投入使用。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 向社会提供优质商品雏鸡 | >= | 1600000 |  | 0 | 10 | 0 | 由于马龙新场区工程建设未能按计划完成，导致2021年仍无法如期引入后备种鸡，无法恢复生产导致未能如期完成年度既定的目标任务。请求省政府协调省级各相关部门尽快重新启动小哨畜禽基地资产置换项目建设，完成建设内容并投入使用。
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 鸡苗质量帮补率 | <= | 0.5 | % | 0 | 10 | 0 | 由于马龙新场区工程建设未能按计划完成，导致2021年仍无法如期引入后备种鸡，无法恢复生产导致未能如期完成年度既定的目标任务。请求省政府协调省级各相关部门尽快重新启动小哨畜禽基地资产置换项目建设，完成建设内容并投入使用。
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >= | 98 |  | 0.98 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 我单位为财政特殊供给单位，2018年11月并入云南农业职业技术学院，云南农业职业技术学院从云南省农业农村厅划归省教育厅管理，2020年起我单位再无农业项目资金的财政扶持政策，资金来源主要为生产经营收入。2021年由于马龙新场区工程建设未能按计划完成，无法恢复生产导致未能如期完成年度既定的目标任务，其他资金为通过种畜中心从云南农业职业技术学院借款，用于职工工资和社保费支出，以及维护机构正常运转。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 13.28 | 差
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南农业职业技术学院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 种猪中心事业单位经营支出专项经费
主管部门 |  | 云南农业职业技术学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省原种猪繁育推广中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 2142 |  | 2142 |  | 200.77 | 10 | 9.37 | 0.94
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 2142 |  | 2142 |  | 200.77 |  | 9.37
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年云南省原种猪繁育推广中心马龙山地牧业投产，经中心办公会议对2021年生产目标进行讨论，在设计规模2000头基础上引种1141头原种猪，预计2021年达成存栏3441头年度目标， 因2020年度为马龙基地项目新投产年度，产能生产周期12个月，2020年度中心没有销售收入。剩余设计规模通过自繁自养达成。为2022年生产目标奠定良好的基础，为确保2021年目标达成，保证云南省原种猪繁育推广中心的机构正常运转，保证职工工资正常发放，进一步做好种猪饲养服务，推广和服务工作，中心针对2021年度生产目标过对各项费用进行测算，2021年度各项费用支出为2142万元。 2022年云南省原种猪繁育推广中心马龙山地牧业投产，经中心办公会议对2022年生产目标进行讨论，设计规模基础母猪2000头，现有基础母猪1100头，自繁500头，预计2022年生产目标32300头，产能生产周期12个月。剩余设计规模通过自繁自养达成。为2023年生产目标奠定良好的基础，确保2022年目标达成，保证云南省原种猪繁育推广中心的机构正常运转，保证职工工资正常发放，进一步做好种猪饲养服务，推广和服务工作，中心针对2022年度生产目标过对各项费用进行测算，2022年度各项费用支出为3265万元。 2023年云南省原种猪繁育推广中心马龙山地牧业投产，经中心办公会议对2023年生产目标进行讨论，设计规模基础母猪2000头，现有基础母猪1500头，自繁500头，预计2023年生产目标40000头，产能生产周期12个月。剩余设计规模通过自繁自养达成。为2024年生产目标奠定良好的基础，确保2023年目标达成，保证云南省原种猪繁育推广中心的机构正常运转，保证职工工资正常发放，进一步做好种猪饲养服务，推广和服务工作，中心针对2023年度生产目标过对各项费用进行测算，2023年度各项费用支出为4250万元。 | [5 empty] | 由于滇中新区建设，云南省原种猪繁育推广中心马龙项目生产经营停止，主要负责协调工作，完成农职学院布置的各项工作。在学院的统筹规划、中心党总支的安排部署下，积极参与小哨畜禽基地资产置换土地清退工作，在协调小组统一领导下对“扯皮户”进行细心协调。保证职工工资发放，按时缴纳住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险费、失业保险，保证机构正常运转。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 9.8
产出指标 |  | 质量指标 | 仔猪成活率 | >= | 98 | % | 0 | 20 | 0 | 马龙项目未竣工，生产经营活动完全停止，无生产经营收入。请政府及相关部门积极协调推进马龙项目尽快启动。
产出指标 |  | 成本指标 | 引种猪 | >= | 1141 | 头/只 | 0 | 10 | 0 | 马龙项目未竣工，生产经营活动完全停止，无生产经营收入。请政府及相关部门积极协调推进马龙项目尽快启动。
产出指标 |  | 成本指标 | 产仔猪 | >= | 2300 | 头/只 | 0 | 20 | 0 | 马龙项目未竣工，生产经营活动完全停止，无生产经营收入。请政府及相关部门积极协调推进马龙项目尽快启动。
效益指标 |  | 经济效益指标 | 活仔数 | >= | 2254 | 头/只 | 0 | 30 | 0 | 马龙项目未竣工，生产经营活动完全停止，无生产经营收入。请政府及相关部门积极协调推进马龙项目尽快启动。
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >= | 0.98 | 人次 | 0.98 | 5 | 4.9
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | >= | 0.98 | 人次 | 0.98 | 5 | 4.9
其他需要说明的事项 |  |  | 云南省原种猪繁育推广中心属于财政部分供给生产型事业单位，项目资金单位自筹，即资金来源为单位生产经营收入。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 10.74 | 差
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南农业职业技术学院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 农职学院职业技能鉴定成本性支出专项经费
主管部门 |  | 云南农业职业技术学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南农业职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 12.3 |  | 12.3 |  | 4.8 | 10 | 39.02 | 3.9
|  | 其中：当年财政拨款 | 12.3 |  | 12.3 |  | 4.8 |  | 39.02
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 三年共完成鉴定工种6个，参加职业技能鉴定人数4155人次；合格证获取率为90%以上；平均6个月内完成组织宣传报名、职业技能培训、命题卷考试、阅卷及数据汇总等工作 | [5 empty] | 2021年度完成鉴定工种1个，参加职业技能鉴定人数697人次；合格证获取率为69.58%；平均3个月内完成组织宣传报名、职业技能培训、命题卷考试、阅卷及数据汇总等工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 80
产出指标 |  | 数量指标 | 参加鉴定人数 | >= | 1755 | 人次 | 0.4 | 20 | 15 | 2021年度仅准入了“家畜繁殖员”1个工种，专业对口可参加鉴定的学生范围缩减。故导致鉴定人数减少，下一步职业技能鉴定站将加强政策研究，不断提高参加鉴定人数。
产出指标 |  | 质量指标 | 合格证获取率 | >= | 90 | % | 0.6 | 15 | 10 | 2021年度受疫情影响未开展鉴定工作，加之缺考率较高，故合格证获取率低。下一步职业技能鉴定站将加大宣传和培训力度，提高合格证获取率
产出指标 |  | 时效指标 | 完成一个批次鉴定时间 | <= | 6 | 月 | 1 | 15 | 15
效益指标 |  | 经济效益指标 | 获证人员工资水平高于同等未获证人员 | > | 200 | 元/人*月 | 1 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 学员对考评员满意度 | > | 98 | % | 1 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 83.9 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南农业职业技术学院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 种畜中心事业单位经营支出专项经费
主管部门 |  | 云南农业职业技术学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省种畜繁育推广中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 1789 |  | 1789 |  | 2054.71 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 1789 |  | 1789 |  | 2054.71 |  | 100
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 坚持发展我中心纯种肉用型西门塔尔牛的育种、繁育和推广工作，为西南地区乃至全国保存优良种用畜禽品种资源，为国家畜禽遗传资源保护事业和肉牛改良事业作出应有贡献，为社会提供健康优良种牛和优质冻精，获得相应社会效益和经济效益，保障职工工资的全额发放,确保教学、科研、生产和职工生活水电供给，维持机构的正常运转。 | [5 empty] | 2021年度完成中心纯种肉用型西门塔尔牛的育种、繁育和推广工作，为西南地区乃至全国保存优良种用畜禽品种资源，为国家畜禽遗传资源保护事业和肉牛改良事业作出应有贡献，为社会提供健康优良种牛和优质冻精，获得相应社会效益和经济效益，保障职工工资的全额发放,确保教学、科研、生产和职工生活水电供给，维持机构的正常运转。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 种牛疫病防治及防疫 | >= | 351 | 头/只 | 376 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 培育生产种牛。 | >= | 125 | 头/只 | 142 | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 死亡率 | <= | 4 | 头/只 | 11 | 10 | 5 | 新生犊牛抵抗力差以及部分母牛病残等原因导致死亡指标值超年度指标值。
产出指标 |  | 质量指标 | 优良种牛占有率 | >= | 90 | 头/只 | 90 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益指标 | 种牛、冻精销售收入 | >= | 829 | 万元 | 1309.53 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益指标 | 向社会提供优质种牛 | >= | 80 | 头/只 | 98 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >= | 95 | 人次 | 95 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 客户服务对象满意度 | >= | 90 | 人次 | 90 | 5 | 5
其他需要说明的事项 |  |  | 云南省种畜繁育推广中心属为财政部分供给型事业单位，该预算项目资金均为单位自筹资金，即为单位生产性经营收入资金。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 95 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。